Zeitplanung – 5. Prüfungskomponente
Zeitleiste	geplante Arbeitsschritte
Bis 21. 9. 2021	Themenvorauswahl
Bis 26. 10. 2021	Grobrecherche zu zwei bisher erwägten Themen
Bis 2. 11. 2021	Auswahl eines der zwei Themen, Finalisierung Leitfrag, Abgabe Prüfungsantrag
Bis 2. 1. 2022	Recherche, beispielhaftes Programm/Modell in Python fertigstellen
Bis 16. 1. 2022	Rohpräsentation fertigstellen, Problemfrage Beantwortung fertig
Bis 31. 1. 2022	Wortlaut für Vortrag fertigstellen, Powerpoint fertigstellen, mehrmals durchsprechen, ggf. Hinweise von Zuschauern einarbeiten
Bis 28. 2. 2022	Finalisierung der Dokumentation
Bis spätestens 9. 3. 2022	abschließende Kontrolle, ggf. Korrektur des Erarbeiteten, Abgabe der Dokumentation über die PP an den Referenz-Prüfer
9. 3. bis 6. 4. 2022	Üben der Präsentation, Portfolio
6. 4. bis 8. 4. 2022	Prüfungstage für die 5. Pk, Abgabe des Portfolios